## FT111_01_SPMU (2)
Nombre entidad | ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE GIRARDOTA
Representante legal | CLAUDIA MARIA CASTRILLON ZAPATA
Modalidad auditoria | ACTUACION ESPECIAL PARA LA REVISION DE LA CUENTA
Periodo fiscal que cubre | 2024
Fecha de Suscripción | 2025-11-24
SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO
N° Hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del Hallazgo | Efecto del Hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de Medida de la Meta | Fecha iniciación Metas * | Fecha terminación Metas * | Plazo en semanas de las Meta | Área Responsable
1 | Pago de sanciones e intereses moratorios (A), con incidencia fiscal (F). | Incumplimiento de requisitos de la Resolución 3100 de 2019. | Pago de una sanción de por valor de $3.124.800 que ocasiona un proceso sancionatorio con incidencia fiscal. | Realizar autoevaluación de los servicios de salud habilitados con los estándares de habilitación. | Identificar posibles incumplimientos de los requisitos de calidad de la Resolución 3100 de 2019. | Identificar todos los servicios y aplicar la autoevaluación de los estándares aplicables de la Resolución 3100 de 2019. | Porcentaje | 100% | 2026-01-31 | 2026-06-30 | 21.4286 | Subdirección científica
|  |  |  | Formular y socializar un plan de cumplimiento para los requisitos de habilitación según resultados de la autoevaluación. | Intervenir los posibles incumplimientos de los requisitos de calidad de la Resolución 3100 de 2019. | Formulas acciones de cumplimiento para todas los oportunidades de mejora identificadas en la autoevaluación estándares aplicables de la Resolución 3100 de 2019. | Porcentaje | 100% | 2026-01-31 | 2026-06-30 | 21.4286 | Subdirección científica
|  |  |  | Realizar seguimiento a la implementación del plan de cumplimiento de los requisitos de habilitación según resultados de la autoevaluación. | Verificar el estado de cumplimiento de las acciones de mejora definidas para los requisitos de calidad de la Resolución 3100 de 2019. | Verificar el estado de ejecución de todas las oportunidades de mejora identificadas en la autoevaluación estándares aplicables de la Resolución 3100 de 2019. | Porcentaje | 100% | 2026-01-31 | 2026-06-30 | 21.4286 | Subdirección científica
0
0
0
0
0
TOTALES
CLAUDIA MARIA CASTRILLON ZAPATA |  | C.C. 39.356.061
Convenciones:
Información suministrada Informes de Auditorías Anteriores de la CGA.
Acciones propuestas por el sujeto de control.
Celda con formato fecha: Día Mes Año
Columnas de calculo automático
Área o dependencia responsable de presentar la acción de mejora por cada hallazgo de auditoría
Fila de Totales
* Utilizar el formato de fechas según lo indicado, para obtener el calculo automático en cantidad de semanas.
SUSCRIPCIÓN PLAN DE
MEJORAMIENTO UNICO
FEHCA
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
FT111_01_SPMU
02/01/2025
V2
Note on B13: Si corresponde a la Suscripción, diligenciar la fecha de suscripción formal en la entidad.
Note on B16: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una acción correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los números correspondientes ) relacionarse)
Note on F16: Es la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo
Note on G16: Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
Note on H16: Pasos cuantificables que permitan medir el avance y cumplimiento de la acción de mejoramiento. Se pueden incluir tantas filas como metas sean necesarios.
Note on I16: Nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la meta (unidades o porcentaje) y definición de la actividad a realizar
Note on J16: Volumen o tamaño de la meta, establecido en unidades o porcentajes.
Note on K16: CDV: La fecha de iniciación de las metas, corresponde a la misma fecha de suscripción del Plan de Mejoramiento
Note on L16: Fecha programada para la terminación de cada meta
Note on M16: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la acción de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de inicio y terminación de la meta.
Note on N16: Nombre de la Dependencia (s) responsable por el cumplimiento de la meta