## Hoja1
Nombre entidad | ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE GIRARDOTA
Representante legal | CLAUDIA MARIA CASTRILLON ZAPATA
Modalidad auditoria | ACTUACION ESPECIAL PARA LA REVISION DE LA CUENTA
Periodo fiscal que cubre | 2024
Fecha de Suscripción | 2025-11-24
Fecha presentación avance | Enero 7 de 2026
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO | [12 empty] | AVANCE Y EJECUCIÓN
No Hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del Hallazgo | Efecto del Hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de Medida de la Meta | Fecha iniciación Metas* | Fecha terminación Metas* | Plazo en semanas de las Meta | Área Responsable | Avance físico de ejecución de las metas | % de Avance físico de ejecución de las metas | Puntaje Logrado por las metas (Poi) | Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi) | Puntaje atribuido metas vencidas | Efectividad de la acción |  | OBSERVACION |  |  | Estado de la meta del hallazgo | Estado de la acción de mejora (meta) (ABIERTA / CERRADA)
[18 empty] | SI | NO
1 | Pago de sanciones e intereses moratorios (A), con incidencia fiscal (F). | Incumplimiento de requisitos de la Resolución 3100 de 2019. | Pago de una sanción de por valor de $3.124.800 que ocasiona un proceso sancionatorio con incidencia fiscal. | Realizar autoevaluación de los servicios de salud habilitados con los estándares de habilitación. | Identificar posibles incumplimientos de los requisitos de calidad de la Resolución 3100 de 2019. | Identificar todos los servicios y aplicar la autoevaluación de los estándares aplicables de la Resolución 3100 de 2019. | Porcentaje | 100% | 2026-01-31 | 2026-06-30 | 21.4286 | Subdirección científica | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | X |  | La actividad se encuentra en procesos, el plan de mejoramiento se formulo en el mes de noviembre de 2025 y las actividades cuentan con fecha de cumplimiento para la vigencia 2026. | 0 | 1 | EN TERMINO | Abierta
|  |  |  | Formular y socializar un plan de cumplimiento para los requisitos de habilitación según resultados de la autoevaluación. | Intervenir los posibles incumplimientos de los requisitos de calidad de la Resolución 3100 de 2019. | Formulas acciones de cumplimiento para todas los oportunidades de mejora identificadas en la autoevaluación estándares aplicables de la Resolución 3100 de 2019. | Porcentaje | 100% | 2026-01-31 | 2026-06-30 | 21.4286 | Subdirección científica | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | La actividad se encuentra en procesos, el plan de mejoramiento se formulo en el mes de noviembre de 2025 y las actividades cuentan con fecha de cumplimiento para la vigencia 2026. | 0 | 1 | EN TERMINO | Abierta
|  |  |  | Realizar seguimiento a la implementación del plan de cumplimiento de los requisitos de habilitación según resultados de la autoevaluación. | Verificar el estado de cumplimiento de las acciones de mejora definidas para los requisitos de calidad de la Resolución 3100 de 2019. | Verificar el estado de ejecución de todas las oportunidades de mejora identificadas en la autoevaluación estándares aplicables de la Resolución 3100 de 2019. | Porcentaje | 100% | 2026-01-31 | 2026-06-30 | 21.4286 | Subdirección científica | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | La actividad se encuentra en procesos, el plan de mejoramiento se formulo en el mes de noviembre de 2025 y las actividades cuentan con fecha de cumplimiento para la vigencia 2026. | 0 | 1 | EN TERMINO | Abierta
[13 empty] | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 1 | #DIV/0!
[13 empty] | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 1 | #DIV/0!
[13 empty] | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 1 | #DIV/0!
[13 empty] | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 1 | #DIV/0!
TOTALES | [13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL |  | C.C.
Convenciones:
Información suministrada Informes de Auditorías Anteriores de la CGA.
Acciones propuestas por el sujeto de control.
Area o dependencia responsable de presentar la acción de mejora por cada hallazgo de auditoría
Avance y Seguimiento - Columnas de Calculo Automático
Estado Actual de la meta del hallazgo
Fila de Totales
* Utilizar el formato de fechas según lo indicado, para obtener el calculo automatico en cantidad de semanas.
Note on B13: Si corresponde a la Suscripción, diligenciar la fecha de suscripción formal en la entidad.
Note on B17: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una acción correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los números correspondientes ) relacionarse)
Note on F17: Es la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo
Note on G17: Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
Note on H17: Pasos cuantificables que permitan medir el avance y cumplimiento de la acción de mejoramiento. Se pueden incluir tantas filas como metas sean necesarios.
Note on I17: Nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la meta (unidades o porcentaje) y definición de la actividad a realizar
Note on J17: Volumen o tamaño de la meta, establecido en unidades o porcentajes.
Note on K17: CDV: La fecha de iniciación de las metas, corresponde a la misma fecha de suscripción del Plan de Mejoramiento
Note on L17: Fecha programada para la terminación de cada meta
Note on M17: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la acción de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de inicio y terminación de la meta.
Note on N17: Nombre de la Dependencia (s) responsable por el cumplimiento de la meta
Note on O17: Se consigna el numero de unidades ejecutadas por cada una de las metas
Note on P17: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo la ejecución informada en la columna N sobre la columna J
Note on Y17: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo la ejecución informada en la columna N sobre la columna J
Note on Z17: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo la ejecución informada en la columna N sobre la columna J
SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO ÚNICO
FEHCA
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
FT111_02_SAPMC
02/01/2025
V2