## Hoja1
Nombre entidad | ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE GIRARDOTA
Representante legal | CLAUDIA MARIA CASTRILLON ZAPATA
Modalidad auditoria | ACTUACION ESPECIAL PARA LA REVISION DE LA CUENTA
Periodo fiscal que cubre | 2024
Fecha de Suscripción | 2025-11-24
Fecha presentación avance | Julio 2 de 2026
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO | [12 empty] | AVANCE Y EJECUCIÓN
No Hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del Hallazgo | Efecto del Hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de Medida de la Meta | Fecha iniciación Metas* | Fecha terminación Metas* | Plazo en semanas de las Meta | Área Responsable | Avance físico de ejecución de las metas | % de Avance físico de ejecución de las metas | Puntaje Logrado por las metas (Poi) | Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi) | Puntaje atribuido metas vencidas | Efectividad de la acción |  | OBSERVACION |  |  | Estado de la meta del hallazgo | Estado de la acción de mejora (meta) (ABIERTA / CERRADA)
[18 empty] | SI | NO
1 | Pago de sanciones e intereses moratorios (A), con incidencia fiscal (F). | Incumplimiento de requisitos de la Resolución 3100 de 2019. | Pago de una sanción de por valor de $3.124.800 que ocasiona un proceso sancionatorio con incidencia fiscal. | Realizar autoevaluación de los servicios de salud habilitados con los estándares de habilitación. | Identificar posibles incumplimientos de los requisitos de calidad de la Resolución 3100 de 2019. | Identificar todos los servicios y aplicar la autoevaluación de los estándares aplicables de la Resolución 3100 de 2019. | Porcentaje | 100% | 2026-01-31 | 2026-06-30 | 21.4286 | Subdirección científica | 100% | 100% | 21.4286 | 0 | 0 | X |  | Se realizó el pago de la sanción en el mes de enero de 2026, logrando subsanar el hallazgo. En la auditoria realizada por la Contraloría General de Antioquia en el mes de mayo y junio de 2026, se declara subsanado el hallazgo por dicho ente de vigilancia y control. La entidad realizó la autoevaluación de los estándares de habilitación con el fin de identificar posibles oportunidades de mejora. | 2 | 1 | CUMPLIDA | Cerrada
|  |  |  | Formular y socializar un plan de cumplimiento para los requisitos de habilitación según resultados de la autoevaluación. | Intervenir los posibles incumplimientos de los requisitos de calidad de la Resolución 3100 de 2019. | Formulas acciones de cumplimiento para todas los oportunidades de mejora identificadas en la autoevaluación estándares aplicables de la Resolución 3100 de 2019. | Porcentaje | 100% | 2026-01-31 | 2026-06-30 | 21.4286 | Subdirección científica | 100% | 100% | 21.4286 | 0 | 0 | X |  | Se cuenta el plan de mejoramiento documentado a partir de los resultados de la autoevaluación de los estándares de habilitación para el fortalecimiento de los procesos. | 2 | 1 | CUMPLIDA | Cerrada
|  |  |  | Realizar seguimiento a la implementación del plan de cumplimiento de los requisitos de habilitación según resultados de la autoevaluación. | Verificar el estado de cumplimiento de las acciones de mejora definidas para los requisitos de calidad de la Resolución 3100 de 2019. | Verificar el estado de ejecución de todas las oportunidades de mejora identificadas en la autoevaluación estándares aplicables de la Resolución 3100 de 2019. | Porcentaje | 100% | 2026-01-31 | 2026-06-30 | 21.4286 | Subdirección científica | 100% | 100% | 21.4286 | 0 | 0 | X |  | Se estan implementando las acciones de mejora formuladas a partir de los resultados de la autoevaluación de estándares de habilitación, las cuales vienen siendo monitoreadas por la Asesora de Calidad. | 2 | 1 | CUMPLIDA | Cerrada
[13 empty] | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 1 | #DIV/0!
[13 empty] | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 1 | #DIV/0!
[13 empty] | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 1 | #DIV/0!
[13 empty] | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 1 | #DIV/0!
TOTALES | [13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL |  | C.C.
Convenciones:
Información suministrada Informes de Auditorías Anteriores de la CGA.
Acciones propuestas por el sujeto de control.
Area o dependencia responsable de presentar la acción de mejora por cada hallazgo de auditoría
Avance y Seguimiento - Columnas de Calculo Automático
Estado Actual de la meta del hallazgo
Fila de Totales
* Utilizar el formato de fechas según lo indicado, para obtener el calculo automatico en cantidad de semanas.
Note on B13: Si corresponde a la Suscripción, diligenciar la fecha de suscripción formal en la entidad.
Note on B17: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una acción correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los números correspondientes ) relacionarse)
Note on F17: Es la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo
Note on G17: Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
Note on H17: Pasos cuantificables que permitan medir el avance y cumplimiento de la acción de mejoramiento. Se pueden incluir tantas filas como metas sean necesarios.
Note on I17: Nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la meta (unidades o porcentaje) y definición de la actividad a realizar
Note on J17: Volumen o tamaño de la meta, establecido en unidades o porcentajes.
Note on K17: CDV: La fecha de iniciación de las metas, corresponde a la misma fecha de suscripción del Plan de Mejoramiento
Note on L17: Fecha programada para la terminación de cada meta
Note on M17: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la acción de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de inicio y terminación de la meta.
Note on N17: Nombre de la Dependencia (s) responsable por el cumplimiento de la meta
Note on O17: Se consigna el numero de unidades ejecutadas por cada una de las metas
Note on P17: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo la ejecución informada en la columna N sobre la columna J
Note on Y17: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo la ejecución informada en la columna N sobre la columna J
Note on Z17: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo la ejecución informada en la columna N sobre la columna J
SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO ÚNICO
FEHCA
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
FT111_02_SAPMC
02/01/2025
V2