## Hoja1
POLITICA | ACTIVIDADES | EVIDENCIAS | No. DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS | PLAZO | RESPONSABLE (S) | No DE ACTIVIDADES REALIZADAS A MARZO 31 DE 2026 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A MARZO 31 DE 2026
Política de gobierno digital | Elaborar un diagnóstico de seguridad y privacidad de la información | Acta de Comité | 1 | Mayo de 2026 | Sistemas
|  | Presentación de evidencias del cronograma | 2 | Junio y Julio de 2026 | Sistemas de Información Asesor de soporte técnico
Política de gobierno digital | Capacitar a los servidores públicos de la entidad en temáticas de la Política de Gobierno Digital. | Listados de asistencia Material de apoyo para la capacitación | 1 | Marzo de 2026 | Sistemas de información | 1 | 100%
Política de gobierno digital | Revisar y ajustar el procedimiento de analisis de información, incluyendo la metodología de analisis descriptivo | Procedimiento actualizado | 1 | Marzo de 2026 | Sistemas de información | 1 | 100%
Política de gobierno digital | Participar en el Comité Institucional de Gestion y Desempeño donde se socializaran las dificultades que se presentan con respecto al manejo de la información institucional. | Acta de Comité | 1 | Diciembre de 2026 | Sistemas de información | 1 | 100%
Incluir en el Plan de Acción Anual de la entidad proyectos con enfoque experimental para generar soluciones novedosas y creativas que hagan uso de TIC, con la participación de actores de la ciudadanía, sector privado, academia y sector público. | Presentar proyectos para el mejoramiento de la plataforma tecnológica en la entidad | Proyecto de mejoramiento de la plataforma tecnológica presentado | 1 | Junio de 2026 | Gerente Subdirección Administrativa
Implementar en la entidad las 3 fases del modelo de adopción de IPv6: planeación, implementación y pruebas de funcionalidad. | Documentar el modelo de adopción IPV6 incluyendo planeación, implementación y prueba de funcionalidad | Documento de modelo de adopción IPV6 incluyendo planeación, implementación y prueba de funcionalidad | 1 | Julio de 2026 | Asesor de soporte técnico
Generar y actualizar los conjuntos de datos abiertos propios de la entidad. | Revisar y ajustar lo que se requiere para ubicar un link de datos abiertos | Página web con información de datos abierto publicado | 1 | Febrero 28 de 2026 | Asesor de soporte técnico | 0 | 0%
PORCENTAJE DE AVANCE EN EL CUMPLMIENTO A MARZO 31 DE 2026 | [5 empty] | 33.33%