## Hoja1
POLITICA | ACTIVIDADES | EVIDENCIAS | No. DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS | PLAZO | RESPONSABLE (S) | No DE ACTIVIDADES REALIZADAS A MARZO 31 DE 2026 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
Política de información, transparencia y acceso a la información | Presentar indicadores para medir el desempeño de la gestión de TI ante el comité directivo. | Ficha de indicadores | 12 | Mensual | Asesor de soporte técnico y Sistemas de Información | 0
| Realizar ejercicios de simulación de incidentes de seguridad digital al interior de la entidad. | Lista de asistencia | 2 | Semestral | Asesor de soporte técnico y Sistemas de Información
| Realizar seguimiento al cumplimiento del esquema de publicación de información de la pagina web. | Pagina web actualizada e informe | 4 | trimestral | Jefe y Asesor de control Interno
| Documentar el plan de acción de la política de transparencia y acceso a la información | Plan de acción | 1 | marzo | Asesor de soporte técnico y Sistemas de Información | 1
| Realizar seguimiento al plan de la política de la transparencia y acceso a la información | Informe de seguimiento | 2 | Semestral | Comité de Gestión y desempeño | 1
| Documentar el plan de acción de la política de seguridad y gobierno digital | Plan de acción | 1 | Febrero de 2026 | Asesor de soporte técnico y Sistemas de Información | 1
| Realizar seguimiento al plan de la política de la política de seguridad y gobierno digital | Informe de seguimiento | 2 | Semestral | Comité de Gestión y desempeño | 1
Hacer seguimiento a la rendición de cuentas siendo este un componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad. | Verificar dentro del Programa de Transparencia y Ética Pública la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas en cada vigencia | Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública | 1 | Julio de 2026 | Asesor de Control Interno | 1
Analizar la falta de inclusión de acuerdos de confidencialidad y manejo de información interna que facilita su divulgación y uso no autorizado como una de las posibles causas de riesgos asociados a posibles actos de corrupción. | Diseñar instrumento para suscribir acuerdos de confidencialidad para el manejo de la información como parte de la inducción del personal. | Formato de acuerdos de confidencialidad diseñado | 1 | Enero de 2026 | Líder de Talento Humano Asesor de soporte técnico | 0.5 |  | Se tiene diseñado el instrumento, se encuentra en proceso de revisión por parte del Comité Institucional de Archivo y aprobación por parte de la Gerencia.
Incluir en los análisis de identificación de riesgos asociados a posibles actos de corrupción la falta de herramientas tecnológicas para la transmisión de datos e información entre procesos y a nivel externo. | Documentar la matriz de riesgos de seguridad de la información con base en la metodología de Administración del Riesgo definida por el Departamento Administrativo de la Función Pública. | Mapa de riesgos de seguridad de la información documentado | 1 | Diciembre de 2025 | Asesor de soporte técnico y Sistemas de Información | 1
Garantizar que la información que publica la entidad cumpla los criterios de accesibilidad para personas con capacidad visual reducida o ciegos, según los criterios de la Resolución 1519 de 2020 del Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones | Ubicar en la página web una imagen informativa sobre la facilidad de acceso para la consulta de información para personas con dificultad visual y socializarla en las redes sociales. | Página web con imagen informativa sobre acceso de información a personas con dificultad visual | 1 | Abril de 2026 | Asesor de soporte técnico
Garantizar el acceso a la información de personas con discapacidad apropiando normas técnicas nacionales o internaciones que mejoran la accesibilidad de sus archivos electrónicos
Garantizar que la información que publica la entidad se encuentra traducida a otras lenguas, idiomas o dialectos según las necesidades de sus usuarios | Ubicar en la página web una opción para el cambio de idioma en la página principal | Página web con link para cambio de idioma | 1 | 2026-10-30 | Asesor de Sistemas y Soporte Técnico | 1 | 100%
Publicar en la sección transparencia y acceso a la información pública del portal web información actualizada sobre informes de gestión, evaluación y auditoría | Revisar, ajustar y socializar la matriz que se tiene diseñada en la E.S.E. donde se definen los responsables de generar la información y de publicar la información | Matriz actualizada sobre los responsables de generar y publicar información Soporte de socialización | 1 | 2026-06-30 | Asesor de Sistemas y Soporte Técnico Asesor de Control Interno
Publicar en la sección transparencia y acceso a la información pública del portal web información actualizada sobre Planes de Mejoramiento |  |  |  | 2026-06-30 | Asesor de Sistemas y Soporte Técnico Asesor de Control Interno
Publicar en el menú Atención y servicio a la ciudadanía de su Sede Electrónica información actualizada sobre Trámites, Otros Procedimientos Administrativos (OPAS) y consultas de acceso a información pública (CAIP) | Anexar en el menú Atención y Servicio al Ciudadano un acceso a la información sobre trámites, otros procedimientos adminstrativos y consultas de acceso a la información. | Página web ajustada con información sobre Atención y Servico al Ciudadano | 1 | 2026-03-30 | Asesor de Sistemas y Soporte Técnico | 0
Publicar en el menú Atención y servicio a la ciudadanía de su Sede Electrónica información actualizada sobre canales de atención y pida una cita
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A MARZO 31 DE 2026 | [5 empty] | 53.57%